รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

************************************************

1.ความนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย      และการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ   และกำกับการบริหารจัดการองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5)  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

2.2 เพื่อประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาสามปี  ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีฉบับต่อไป

2.4 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามแนวทางและรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลเขาวงกต  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล ไว้ดังนี้

"...เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาประชาชน ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน..."

4.ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำ

1.3 การพัฒนาสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

-2-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมให้เข้มแข็ง

2.1 การส่งเสริมอาชีพ  การตลาด  และเศรษฐกิจ

2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.3 การสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  กีฬา  นันทนาการ  และวัฒนธรรม

3.2 การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  และสิ่งแวดล้อม

4.1 การส่งเสริมการเกษตร  และเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการองค์กร

5.1 การพัฒนาการเมือง  การปกครอง

5.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

5.3 การบริหารจัดการองค์กร

5.ผลการดำเนินการ

5.1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/ โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

กับจำนวนแผนงาน / โครงการที่ดำเนินการจริง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - พฤษภาคม 2556

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณ |  | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ในแผนพัฒนา | ที่ดำเนินการ |  | ในแผนพัฒนา | ที่ดำเนินการ |  |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 22 | 0 | 0 | 24,001,514 | 0 | 0 |
| 2.การพัฒนาด้านสังคมให้เข็มแข็ง | 11 | 4 | 36 | 499,000 | 77,750 | 15.58 |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 27 | 10 | 37 | 1,520,200 | 1,043,600 | 68.65 |
| 4.การพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม | 4 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |
| 5.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร | 30 | 2 | 7 | 1,175,000 | 4,765 | 0.41 |
| รวม | 94 | 16 | 17 | 27,235,714 | 1,126,115 | 4.13 |

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2556

ที่ดำเนินการแล้วตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                          จำนวน  -    โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมให้เข็มแข็ง                                           จำนวน  4   โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต                                               จำนวน  10  โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม                จำนวน  -    โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร    จำนวน   2  โครงการ

รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น        จำนวน  16  โครงการ

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2556 อบต.เขาวงกต อบต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี. ชื่อโครงการ; เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ; ชื่อคู่สัญญา; ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน); วงเงินตามสัญญา (บาท); เบิกจ่าย (บาท). ด้านพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง. 1. โครงการออกร้านเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี (ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งหางแมว); 100; 1 1; 1; 20,000.00; 20,000.00. 2. โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน; 100; 1 1/2556; 5; 1,250.00; 1,250.00. 2 3/2556; 5; 1,250.00; 1,250.00. 3 4/2556; 5; 450.00; 450.00. 4 4/2556; 5; 5,600.00; 5,600.00. 5 1; 1; 3,000.00; 3,000.00. 3. โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนช่วยเทศกาลวันขึ้นปีใหม่; 100; 1 11/2556; 5; 500.00; 500.00. 2 11/2556; 5; 1,200.00; 1,200.00. 3 12/2556; 5; 1,400.00; 1,400.00. 4 1; 7; 20,000.00; 20,000.00. 4. โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์; 100; 1 24/2556; 5; 1,200.00; 1,200.00. 2 25/2556; 5; 500.00; 500.00. 3 36/2556; 7; 1,400.00; 1,400.00. 4 1/2556; 7; 20,000.00; 20,000.00. ด้านคุณภาพชีวิต. 5. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (ร.ร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย); 100; 1 1; 365; 475,800.00; 475,800.00. 6. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด (ร.ร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย); 100; 1 1; 1; 20,000.00; 20,000.00. 7. โครงการงานแสดงศักยภาพนักเรียน"ศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา" (ร.ร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย); 100; 1 1/2556; 1; 20,000.00; 20,000.00. 8. โครงการการบริหารโภชนาการ (ร.ร.วัดเขาวงกตฯ); 100; 1 1; 365; 343,200.00; 343,200.00. 9. โครงการรักษ์ดนตรีไทย; 100; 1 01/2556; 1; 12,000.00; 12,000.00. 2 37/2556; 5; 500.00; 500.00. 3 38/2556; 10; 6,000.00; 6,000.00. 4 39/2556; 10; 5,000.00; 5,000.00. 10. โครงการประเพณีพื้นบ้านแห่องค์พระ; 100; 1 29/2556; 5; 18,000.00; 18,000.00. 2 32/2556; 5; 1,000.00; 1,000.00. 3 302556; 5; 6,000.00; 6,000.00. 4 31/2556; 5; 5,000.00; 5,000.00. 11. โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ; 100; 1 26/2556; 5; 3,600.00; 3,600.00. 2 27/2556; 5; 1,000.00; 1,000.00. 3 28/2556; 5; 500.00; 500.00. 4 33/2556; 5; 17,500.00; 17,500.00. 5 21/2556; 5; 2,700.00; 2,700.00. 6 1/2556; 1; 2,000.00; 2,000.00. 12. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า; 100; 1 18/2556; 5; 39,800.00; 39,800.00. 13. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน; 100; 1 1/2556; 60; 40,000.00; 40,000.00. 14. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ; 66; 1 2/2556; 5; 2,000.00; 2,000.00. 2 6/2556; 308; 22,000.00; 14,000.00. ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร. 15. โครงการทบทวนแผนชุมชน และประชาคมตำบล; 100; 1 17/2556; 5; 515.00; 515.00. 2 17/2556; 5; 500.00; 500.00. 3 18/2556; 5; 1,750.00; 1,750.00. 16. โครงการจัดหางานรัฐพิธีวันปิยมหาราชฯ (ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งหางแมว); 100; 1 1; 1; 2,000.00; 2,000.00. รวม; 1,126,115.00; 1,118,115.00.

5.ความเห็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

5.1  การตั้งงบประมาณ  ชื่อโครงการ  ควรเป็นชื่อเดียวกันกับที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี

5.2 การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ควรเพิ่มเติมเฉพาะโครงการที่เร่งด่วน จำเป็นเท่านั้น หากโครงการที่มีความจำเป็นน้อยให้บรรจุในแผนพัฒนาปีถัดไป

5.3  ในปีงบประมาณ 2557 ควรนำโครงการจากแผนชุมชนที่จะดำเนินการจริงเพียง 1-3 โครงการ มาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ช่องปีงบประมาณ 2557  ส่วนโครงการอื่นๆ ให้บรรจุในช่องปีงบประมาณ 2558 และ 2559 จากนั้นในปีงบประมาณ 2558  ก็ควรนำโครงการจากช่องปีงบประมาณ 2558 ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) มาบรรจุตามลำดับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต     โทร  0-3949-0049

ที่  จบ  74901/                                                            วันที่  31  พฤษภาคม   2556

เรื่อง    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่  1/2556

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ครั้งที่  1  ระหว่างเดือนตุลาคม  2555- เดือนพฤษภาคม  2556  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ  29(3)  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้ส่งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ 1/2556  มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุทัศน์  เสาวโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

-ทราบ  นำเข้าประชาสัมพันธ์ในการประชุมสมัยสามัญ

สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2556  วันที่  4  มิถุนายน  2556

(นายสมชาย  อิศรนาเวศ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต     โทร  0-3949-0049

ที่  จบ  74901/                                                            วันที่    29  พฤษภาคม   2556

เรื่อง    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่  1/2556

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต/ประธานคณะกรรมการพัฒนา  อบต.เขาวงกต

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  29  นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.เขาวงกต  ครั้งที่  1  ระหว่างเดือนตุลาคม  2555 - เดือนพฤษภาคม  2556  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบท้าย  มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมชาย  อิศรนาเวศ)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

เรียน      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรนำเสนอรายงานผลการติดตามแผนฯ  ต่อสภา

และ  คกก.พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ  ต่อไป

(นายสมเอก  หอมเกษร)

กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

-ทราบ  ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(นายสุทัศน์  เสาวโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต