รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
************************************************
1.ความนำ
                   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย      และการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ   และกำกับการบริหารจัดการองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5)  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.วัตถุประสงค์
                   2.1 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
                   2.2 เพื่อประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาสามปี  ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
                   2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีฉบับต่อไป
                   2.4 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.วิสัยทัศน์
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามแนวทางและรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลเขาวงกต  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล ไว้ดังนี้
"...เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาประชาชน ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน..."
4.ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
                   1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำ
                   1.3 การพัฒนาสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
                  
 
 
 
                                                          -2-
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมให้เข้มแข็ง
                   2.1 การส่งเสริมอาชีพ  การตลาด  และเศรษฐกิจ
                   2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                   2.3 การสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
                   3.1 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  กีฬา  นันทนาการ  และวัฒนธรรม
                   3.2 การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
                   3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส
 
          ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  และสิ่งแวดล้อม
                   4.1 การส่งเสริมการเกษตร  และเศรษฐกิจพอเพียง
                    4.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                   4.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
          ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการองค์กร
                   5.1 การพัฒนาการเมือง  การปกครอง
                   5.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
                   5.3 การบริหารจัดการองค์กร
 
5.ผลการดำเนินการ       
          5.1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/ โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
กับจำนวนแผนงาน / โครงการที่ดำเนินการจริง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - พฤษภาคม 2556
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	ร้อยละ
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละ

	
	ในแผนพัฒนา
	ที่ดำเนินการ
	
	ในแผนพัฒนา
	ที่ดำเนินการ
	

	1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	22
	0
	0
	24,001,514
	0
	0

	2.การพัฒนาด้านสังคมให้เข็มแข็ง
	11
	4
	36
	499,000
	77,750
	15.58

	3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	27
	10
	37
	1,520,200
	1,043,600
	68.65

	4.การพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
	4
	0
	0
	40,000
	0
	0

	5.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	30
	2
	7
	1,175,000
	4,765
	0.41

	รวม
	94
	16
	17
	27,235,714
	1,126,115
	4.13


 
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2556
ที่ดำเนินการแล้วตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                          จำนวน  -    โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมให้เข็มแข็ง                                           จำนวน  4   โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต                                               จำนวน  10  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม                จำนวน  -    โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร    จำนวน   2  โครงการ
 
รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น        จำนวน  16  โครงการ
 
	รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2556
อบต.เขาวงกต
	อบต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	ด้านพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

	1. โครงการออกร้านเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี (ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งหางแมว)
	100
	1 1
	1
	20,000.00
	20,000.00

	2. โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน
	100
	1 1/2556
	5
	1,250.00
	1,250.00

	 
	 
	2 3/2556
	5
	1,250.00
	1,250.00

	 
	 
	3 4/2556
	5
	450.00
	450.00

	 
	 
	4 4/2556
	5
	5,600.00
	5,600.00

	 
	 
	5 1
	1
	3,000.00
	3,000.00

	3. โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนช่วยเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
	100
	1 11/2556
	5
	500.00
	500.00

	 
	 
	2 11/2556
	5
	1,200.00
	1,200.00

	 
	 
	3 12/2556
	5
	1,400.00
	1,400.00

	 
	 
	4 1
	7
	20,000.00
	20,000.00

	4. โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
	100
	1 24/2556
	5
	1,200.00
	1,200.00

	 
	 
	2 25/2556
	5
	500.00
	500.00

	 
	 
	3 36/2556
	7
	1,400.00
	1,400.00

	 
	 
	4 1/2556
	7
	20,000.00
	20,000.00

	ด้านคุณภาพชีวิต

	5. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (ร.ร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย)
	100
	1 1
	365
	475,800.00
	475,800.00

	6. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด (ร.ร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย)
	100
	1 1
	1
	20,000.00
	20,000.00

	7. โครงการงานแสดงศักยภาพนักเรียน"ศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา" (ร.ร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย)
	100
	1 1/2556
	1
	20,000.00
	20,000.00

	8. โครงการการบริหารโภชนาการ (ร.ร.วัดเขาวงกตฯ)
	100
	1 1
	365
	343,200.00
	343,200.00

	9. โครงการรักษ์ดนตรีไทย
	100
	1 01/2556
	1
	12,000.00
	12,000.00

	 
	 
	2 37/2556
	5
	500.00
	500.00

	 
	 
	3 38/2556
	10
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	4 39/2556
	10
	5,000.00
	5,000.00

	10. โครงการประเพณีพื้นบ้านแห่องค์พระ
	100
	1 29/2556
	5
	18,000.00
	18,000.00

	 
	 
	2 32/2556
	5
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	3 302556
	5
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	4 31/2556
	5
	5,000.00
	5,000.00

	11. โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ
	100
	1 26/2556
	5
	3,600.00
	3,600.00

	 
	 
	2 27/2556
	5
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	3 28/2556
	5
	500.00
	500.00

	 
	 
	4 33/2556
	5
	17,500.00
	17,500.00

	 
	 
	5 21/2556
	5
	2,700.00
	2,700.00

	 
	 
	6 1/2556
	1
	2,000.00
	2,000.00

	12. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	100
	1  18/2556
	5
	39,800.00
	39,800.00

	13. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
	100
	1 1/2556
	60
	40,000.00
	40,000.00

	14. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
	66
	1 2/2556
	5
	2,000.00
	2,000.00

	 
	 
	2 6/2556
	308
	22,000.00
	14,000.00

	ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร

	15. โครงการทบทวนแผนชุมชน และประชาคมตำบล
	100
	1 17/2556
	5
	515.00
	515.00

	 
	 
	2 17/2556
	5
	500.00
	500.00

	 
	 
	3 18/2556
	5
	1,750.00
	1,750.00

	16. โครงการจัดหางานรัฐพิธีวันปิยมหาราชฯ (ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งหางแมว)
	100
	1 1
	1
	2,000.00
	2,000.00

	รวม
	1,126,115.00
	1,118,115.00




	 

	


 
5.ความเห็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ
          5.1  การตั้งงบประมาณ  ชื่อโครงการ  ควรเป็นชื่อเดียวกันกับที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี
          5.2 การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ควรเพิ่มเติมเฉพาะโครงการที่เร่งด่วน จำเป็นเท่านั้น หากโครงการที่มีความจำเป็นน้อยให้บรรจุในแผนพัฒนาปีถัดไป
          5.3  ในปีงบประมาณ 2557 ควรนำโครงการจากแผนชุมชนที่จะดำเนินการจริงเพียง 1-3 โครงการ มาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ช่องปีงบประมาณ 2557  ส่วนโครงการอื่นๆ ให้บรรจุในช่องปีงบประมาณ 2558 และ 2559 จากนั้นในปีงบประมาณ 2558  ก็ควรนำโครงการจากช่องปีงบประมาณ 2558 ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) มาบรรจุตามลำดับ
 
 
 
 
 
 


บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต     โทร  0-3949-0049
ที่  จบ  74901/                                                            วันที่  31  พฤษภาคม   2556
เรื่อง    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่  1/2556
เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
                   ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ครั้งที่  1  ระหว่างเดือนตุลาคม  2555- เดือนพฤษภาคม  2556  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ  29(3)  นั้น
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้ส่งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ 1/2556  มาพร้อมนี้
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
(นายสุทัศน์  เสาวโร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
 
 
 
 
 
-ทราบ  นำเข้าประชาสัมพันธ์ในการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2556  วันที่  4  มิถุนายน  2556
 
 
 
 
(นายสมชาย  อิศรนาเวศ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
 
 
 
 
 
 
 
 


บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต     โทร  0-3949-0049
ที่  จบ  74901/                                                            วันที่    29  พฤษภาคม   2556
เรื่อง    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่  1/2556
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต/ประธานคณะกรรมการพัฒนา  อบต.เขาวงกต
                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  29  นั้น
                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.เขาวงกต  ครั้งที่  1  ระหว่างเดือนตุลาคม  2555 - เดือนพฤษภาคม  2556  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบท้าย  มาพร้อมนี้
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
(นายสมชาย  อิศรนาเวศ)
ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
 
เรียน      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
            -เพื่อโปรดทราบ
            -เห็นควรนำเสนอรายงานผลการติดตามแผนฯ  ต่อสภา
            และ  คกก.พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ  ต่อไป 
 
 
                                    (นายสมเอก  หอมเกษร)
                                     กรรมการ/เลขานุการ
                        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
 
          -ทราบ  ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 
 
 
(นายสุทัศน์  เสาวโร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
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